|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一： 单位领导班子“即知即改、立行立改”项目清单整改进展情况统计表 | | | | | | | |
| 填报单位：宜昌市中级人民法院 填报人：熊玖艳 联系方式：0717-6343730 | | | | | | | |
| 序号 | 立行立改事项 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改进展（包括公示、公开情况） | 备注（是否由市级领导领衔办理） |
| 1 | 跨域立案 | 1.搭建平台，在诉讼服务中心设立跨域立案服务窗口，安排专人负责，配备相关平台设备。  2.建章立制，制定并公布跨域立案技术规范、工作流程，并向当事人公开公示，推进跨域立案规范化、标准化建设。  3.加强监督指导，市中级法院对基层法院跨域立案加强指导监督，切实为当事人提供快捷方便地立案服务。 | 2019年11月底 | 立案一庭 | 张士勇 | 截止11月12日，完成了相关平台设备的安装调试，完成了跨域立案人员培训工作，完成了移动微法院跨域立案法官登陆账户授权，辖内法院通过移动微法院实现跨域立案12件。 | 否 |